Agent OS v0.6 → v1.0

执行计划文档

从“多租户分布式控制面”推进到“可稳定发布的 Agent 系统软件层”

| 当前基线 | v0.6 Multi-tenant Scale & Capacity Evidence 已完成 |
| --- | --- |
| 计划周期 | 建议 8–10 周（可按团队资源并行压缩） |
| 核心主线 | Linux 真机验证 → 分片与规模化 → Agent 标准接入 → v1.0 稳定化 |
| 发布目标 | Stable API / 安全边界 / SLO / 兼容性与可重复验收 |

编制基线：project-status.md（2026-08-16，v0.6）与既有 Agent OS 架构设计。

# 1. 当前状态与计划原则

当前项目已经完成 v0.6 的多租户规模与容量证据：控制面生命周期、准入、调度、恢复、预算、配额、池健康、审计、Memory、工具/模型网关，以及 Go / Wasmtime / OCI-gVisor 运行时均已形成可运行实现。现阶段不再以“继续堆功能”为主，而是把已实现能力做成可验证、可扩展、可兼容、可发布的系统。

已验证基线：1,000 Task 全流水线约 40 tasks/s，双实例并发回归通过；Go 单测、race、集成套件与 Linux 交叉编译均通过。

关键边界：runsc/containerd、seccomp/capability drop/只读 rootfs、Firecracker KVM 尚未在 Linux CI 真机逐项闭环；跨实例按 pool/tenant 分片尚未实现。

计划原则：先解锁真实运行环境，再做大规模证据；是否引入 Kafka/ClickHouse 必须由 1 万～10 万任务容量数据决定，不提前复杂化。

# 2. v1.0 目标

v1.0 的目标不是“功能最多”，而是形成一套稳定的 Agent 运行契约：第三方 Agent 可以在不修改 Kernel 的前提下接入、被调度、获得受控资源、持久化状态、恢复执行并被审计。

运行真实：OCI/gVisor 与 microVM 边界在 Linux CI/真机环境可重复验证。

扩展真实：多实例控制面支持 tenant/pool 分片，并完成 1 万与 10 万级任务容量基线。

接入标准：形成 Agent Manifest / Runtime Interface / Adapter 规范，Kernel 不感知具体框架。

治理稳定：身份、权限、预算、审计、配额、恢复与失败默认拒绝形成稳定契约。

发布稳定：冻结 v1 API/协议，定义 SLO、兼容矩阵、升级策略、Conformance 测试与发布门禁。

# 3. 路线图总览

| 阶段 | 建议周期 | 核心目标 | 主要交付物 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.7 | 2 周 | Linux Runtime 真机闭环 | Linux CI、containerd/runsc、seccomp、Firecracker smoke | 关键 runtime 测试全绿 |
| v0.8 | 2–3 周 | 分布式规模与多租户压力 | tenant/pool 分片、10k/100k 基线、配额强化 | 容量瓶颈可量化、分片安全 |
| v0.9 | 2–3 周 | Agent 标准接入与开发者平台 | Runtime Interface、Manifest、Adapter、SDK/CLI/Conformance | 第三方 Agent 无需改 Kernel 可运行 |
| v1.0 | 2 周 | 稳定化与发布门禁 | API 冻结、SLO、HA/Chaos、安全加固、兼容矩阵 | Release Candidate 达标 |

# 4. 阶段执行计划

## 4.1 v0.7：Linux Runtime 真机验证

目标：把当前“协议与逻辑已验证”的 Runtime 能力，升级为 Linux 主机上的可重复真实执行证据。

建立 Linux CI Runner：固定 kernel / containerd / runsc / Firecracker 版本矩阵，并输出环境指纹。

OCI/gVisor：验证镜像 digest、签名/SBOM 准入、CPU/Memory/PID/FS 限额、stdout spool、孤儿容器回收。

安全隔离：逐项验证 seccomp、capability drop、只读 rootfs、网络/文件系统边界与默认拒绝路径。

恢复链路：真机验证 lease 心跳、checkpoint、worker 失联、接管恢复、Result-before-success 与 fencing。

Firecracker：先完成 KVM 可用性与最小 smoke；高风险 Agent 的 microVM 正式接入可在 v1.0 前按验收结果决定。

验收标准 Linux CI 中 OCI/gVisor runtime-control / security / recovery 套件可重复全绿。 所有隔离项都有正向与负向测试；失败路径保持 fail-closed。 CI 输出固定版本矩阵与日志，可复现到同等 Linux 主机。

## 4.2 v0.8：跨实例分片与规模化证据

目标：证明 Agent OS 不仅“多实例安全并存”，而且可以在多租户高负载下水平扩展。

实现按 tenant / pool 的调度分片策略，并保持现有 claim、lease、fencing 与 outbox 语义不被破坏。

构建多租户压力模型：不同租户并行提交、不同配额、热点 pool、worker 抖动、重试与取消混合负载。

容量基线分两档：10,000 Task 先定位数据库/调度/事件瓶颈；100,000 Task 再验证扩展曲线。

记录吞吐、p50/p95/p99、DB lock wait、outbox lag、scheduler retry、quota reject、pool saturation 等指标。

根据证据做中间件 ADR：只有当 Postgres/NATS 成为明确瓶颈时，再决定 Kafka、ClickHouse 或其他组件。

强化配额：设计 reservation/release-on-completion；评估结算期硬停是否进入 v1.0。

验收标准 双实例以上分片压力下，不重复准入、不越权、不丢事件、fencing 违规为 0。 完成 10k 与 100k 容量报告，并能明确指出首要瓶颈及是否需要新增中间件。 多租户配额在高并发下具备可解释、可审计行为。

## 4.3 v0.9：Agent 标准接入层

目标：把“异构 Agent”从架构定义变成可验证的产品能力。

冻结 Agent Manifest：identity、version、runtime、entrypoint、capabilities、resource limits、budget、checkpoint、tool/model/memory 权限。

定义 Runtime Interface：start / stop / health / checkpoint / restore / event / result 等最小稳定契约。

提供 Adapter SDK：优先覆盖 Native Go、Python Remote/A2A、一个主流框架 Adapter（如 LangGraph）三条路径。

统一 capability 映射：Agent 不能直接绕过 Kernel 访问模型、Memory、工具或密钥。

补齐开发者体验：CLI 初始化/打包/签名/发布/运行/日志；Registry 与 AgentVersion 对接；提供最小示例项目。

建立 Conformance Suite：任何第三方 Runtime/Adapter 通过同一套生命周期、权限、恢复与结果一致性测试。

验收标准 至少 3 类 Agent 接入路径可在不修改 Kernel 的情况下安装并执行。 Adapter 通过统一 Conformance Suite；Kernel 对框架细节零依赖。 Agent 的模型、工具、Memory、Secrets 访问均经过统一 Gateway/Policy。

## 4.4 v1.0：稳定化与正式发布

目标：从“工程可运行”升级为“接口稳定、故障可控、安全可审计、升级可管理”的 Release Candidate。

冻结 /v1 API、proto 与核心对象语义；定义兼容策略与弃用窗口。

定义 SLO：Control API 可用性、调度延迟、任务恢复时间、事件发布延迟、审计完整性等。

HA/Chaos：控制器宕机、NATS 暂时不可用、Postgres failover、worker 丢失、网络抖动、重复消息场景。

安全加固：SPIRE Workload API 接入优先级确认，镜像/包签名、OpenBao、OIDC、mTLS、审计导出做发布门禁。

数据生命周期：引用感知 GC 是否进入 v1.0，根据 checkpoint/result/audit 留存关系做最终 ADR。

发布工程：版本矩阵、迁移回滚策略、升级演练、性能基线、安装文档、运维 Runbook、已知限制清单。

验收标准 核心 API/协议不再发生破坏性变更；升级路径和迁移策略可演练。 关键 SLO 在标准负载下达到门槛，故障注入后系统能自动恢复或明确失败。 安全、容量、兼容、恢复、审计五类 Conformance/验收报告齐全。

# 5. 优先级与依赖关系

| 优先级 | 事项 | 依赖 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Linux CI + runsc/containerd 真机闭环 | 无 | 当前多个安全/Runtime 边界的共同前置 |
| P0 | tenant/pool 分片 + 多租户压力 | v0.7 基础稳定 | 决定系统是否具备真实水平扩展能力 |
| P0 | 10k/100k 容量基线 | 分片与压测工具 | 决定是否引入新中间件 |
| P1 | Agent Manifest / Runtime Interface | Kernel 对象模型稳定 | 把“异构 Agent OS”变成标准接入能力 |
| P1 | reservation quota / SPIRE | Linux 环境、身份边界 | 生产治理增强 |
| P2 | 引用感知 GC / 完整 microVM | 前述稳定后 | 除非客户/安全场景要求，否则不阻塞主路径 |

# 6. 核心验收指标

正确性：重复准入 = 0；fencing 违规 = 0；未发布 outbox 事件 = 0；Result-before-success 不被破坏。

规模：10k / 100k Task 均有可重复基线；多租户同跑时配额隔离正确。

运行时：Linux 真机 OCI/gVisor 全链路通过；隔离项与恢复项都有负向测试。

兼容：至少三类 Agent 接入路径通过同一 Conformance Suite。

稳定性：故障注入后控制面不产生不可恢复的重复执行、状态撕裂或审计缺口。

发布：API/proto 兼容策略、SLO、Runbook、迁移/回滚、已知限制齐全。

# 7. 关键风险与控制

过早引入重型中间件：先用 10k/100k 证据做 ADR，避免在没有瓶颈前引入 Kafka/ClickHouse。

Runtime 真机环境差异：CI 固定版本矩阵，所有 runtime 测试必须记录 kernel/containerd/runsc/KVM 信息。

Agent Adapter 变成“框架特判”：只允许 Adapter 依赖框架，Kernel 只依赖稳定 Runtime Interface。

v1.0 范围膨胀：P2 项默认不阻塞发布，优先保证正确性、安全、恢复、兼容与可观测。

性能优化破坏语义：任何分片/并发优化必须先通过现有 fencing、outbox、quota、result 一致性回归。

# 8. 立即执行：前两周任务清单

第 1 周：Runtime 真机化

建立 Linux CI Runner，固定 containerd + runsc 版本。

把 runtime-control、OCI provider、security、recovery 测试接入 Linux CI。

补 seccomp / capability drop / readonly rootfs 的自动化正负向测试。

输出第一版 Runtime 验收矩阵和失败项列表。

第 2 周：闭环 + 分片准备

修复 Linux 真机失败项，完成 OCI/gVisor 全链路闭环。

完成 Firecracker KVM smoke 与版本/宿主机要求说明。

设计 tenant/pool 分片 ADR 与数据模型/claim 变更方案。

准备 10k/100k 压测工具与指标采集模板。

# 9. v1.0 Definition of Done

满足以下条件后，才建议把项目标记为 v1.0：

Kernel 核心对象、/v1 API、proto 与 Agent Runtime Interface 已冻结。

Linux 真机 Runtime、安全隔离、恢复接管全部有可重复 CI 证据。

10k/100k 与多租户压力报告完成，中间件架构决策有数据支撑。

第三方 Agent 可通过标准 Manifest + Adapter 接入，无需改 Kernel。

HA/Chaos、安全、审计、迁移/回滚、SLO 与 Conformance 均有正式验收结果。

文档明确列出未实现边界；任何投影能力都不以“已支持”对外宣称。

一句话主线：先把 Runtime 跑真，再把规模跑大，再把 Agent 接口跑通，最后冻结契约并做 v1.0 稳定化。